  ДОДАТОК 1

       до розпорядження міського голови

від 27.04.2015  № 38/7-10

**СКЛАД**

**організаційного комітету з підготовки та відзначення у місті Переяславі-Хмельницькому 70-ої річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ої річниці завершення Другої світової війни**

|  |  |
| --- | --- |
| Костін Тарас Вікторович | міський голова, голова організаційного комітету міської ради |
| Губенко Валентина Валеріївна | заступник міського голови, заступник голови  організаційного комітету |
| Курило Антоніна Миколаївна | начальник відділу культури і туризму міської ради,  секретар організаційного комітету |
| **Члени оргкомітету:** |  |
| Андрієнко Анжела Миколаївна | начальник архівного відділу виконавчого комітету |
| Борисюк Людмила Миколаївна | директор міського центру соціальних служб для сім’ї,  дітей та молоді |
| Бочарін Петро Петрович | секретар міської ради |
| Брень Вікторія Петрівна | начальник загального відділу виконавчого комітету  міської ради |
| Голованова Раїса Петрівна | генеральний директор центру соціального захисту  пенсіонерів та інвалідів (за  згодою) |
| Горбач Роман Ярославович | командир 6-го навчального полку 169 навчального центру (за  згодою) |
| Гуща Микола Валентинович | начальник управління соціального захисту населення  міської ради |
| Долгоносов Микола Кіндратович | начальник КП «Виробниче управління житлово-  комунального господарства»  (за згодою) |
| Жарко Юлія Миколаївна | начальник фінансового управління міської ради |
| Карпенко Галина Іванівна | редактор газети «Вісник Переяславщини» (за  згодою) |
| Коваленко Вікторія Олексіївна | начальник організаційного відділу виконавчого комітету міської ради |
| Ковальська Анелія Віталіївна | директор Будинку освіти, голова Переяслав-Хмельницького відділення Міжнародної громадської організації «Міжнародний фонд «Взаєморозуміння і толерантність»(за  згодою) |
| Коцур Віктор Петрович | ректор ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ  імені Григорія  Сковороди» (за згодою) |
| Кучеренко Світлана Юріївна | начальник відділу у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету міської ради |
| Лой Катерина Іванівна | начальник служби у справах дітей виконавчого  комітету міської ради |
| Лопата Микола Петрович | директор ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної освіти» (за згодою) |
| Лукашевич Олексій Михайлович | генеральний директор НІЕЗ «Переяслав» (за згодою) |
| Мартинов Сергій Георгійович | головний спеціаліст відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради |
| Мостовий Микола Васильович | начальник Переяслав-Хмельницького районного  сектору ГУ ДСНС України в Київській області (за згодою) |
| Миздренко Єлизавета Прокопівна | голова міської ради ветеранів |
| Мільгевський Валерій Миколайович | начальник відділу з питань фізкультури і спорту  виконавчого комітету міської ради |
| Невертій Іванна Вікторівна | в.о. головного редактора газети «Переяславська Рада»  (за згодою) |
| Нестеренко Роман Іванович | начальник віділення ДАІ (за згодою) |
| Пархоменко Володимир Костянтинович | головний лікар КЗ «Переяслав-Хмельницька  екстрена медична допомога» (за згодою) |
| Погорелий Михайло Анатолійович | перший заступник міського голови |
| Римар Михайло Анатолійович | начальник центру зв’язку та управління ДСНС України (за згодою) |
| Саверський Вадим Валентинович | начальник відділу капітального будівництва та  житлово-комунального господарства виконавчого  комітету міської ради |
| Стригун Олександр Михайлович | начальник відділу інформації виконавчого комітету  міської ради |
| Токарський Валентин Володимирович | начальник МВ ГУ МВС України в Київській області  (за згодою) |
| Устич Наталія Миколаївна | начальник управління економіки виконавчого комітету  міської ради |
| Фесенко Анатолій Іванович | начальник КП «Виробниче управління комунального господарства» (за згодою) |
| Філоненко Валентина Іванівна | головний лікар центру надання первинної медико-  санітарної допомоги (за згодою) |
| Чорний Олександр Миколайович | військовий комісар (за згодою) |
| Швидка Тетяна Давидівна | керуюча справами виконкому міської ради |
| Якименко Володимир Григорович | головний лікар центральної районної лікарні (за згодою) |
| Ярмоленко Олег Олександрович | директор ТРК «Альта» (за згодою) |
| Ярмоленко Петро Миколайович | начальник відділу освіти міської ради |

**Керуюча справами виконкому Т.Д. Швидка**

ДОДАТОК 2

до розпорядження міського голови

від 27.04.2015  № 38/7-10

**П Л А Н**

**заходів з підготовки та відзначення у місті Переяславі-Хмельницькому 70-ої річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ої річниці завершення Другої світової війни**

**1. Провести:**

1.1. мітинг з нагоди Дня пам’яті та примирення

**відділ культури і туризму, відділ освіти,**

**управління соціального захисту населення міської ради,**

**міська рада ветеранів**

***08 травня 2015 року, Меморіальний курган Слави,***

***початок о 10.00***

1.2. зустрічі посадових осіб органів місцевого самоврядування з інвалідами  війни, учасниками  бойових  дій,  ветеранами війни, членами сімей загиблих, жертвами нацистських переслідувань за місцем проживання, в госпіталі, лікарні, центрі соціального  захисту  пенсіонерів  та  інвалідів

**управління соціального** **захисту населення,**

**відділ освіти міської ради, ЦРЛ, міська рада ветеранів,**

***06 - 09 травня 2015 року***

1.3. об’їзд пам’ятних знаків, пам’ятників, братських могил та інших місць поховань загиблих захисників Вітчизни та мирного населення

**управління соціального** **захисту населення міської ради, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», ЦРЛ, міська рада ветеранів**

***08 травня 2015 року***

1.4. тематичні уроки, лекції, бесіди з історії Другої світової війни у навчальних закладах, школах естетичного виховання за участю ветеранів війни, екскурсії до музеїв, походи місцями бойової слави

**відділ освіти, відділ культури і туризму, управління соціального захисту населення міської ради, НІЕЗ «Переяслав»**

***травень 2015 року***

1.5. організаційні заходи щодо підняття (вивішення) Державного Прапора України на будівлях органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях міста

в**ідділ інформації**, **організаційний відділ виконавчого комітету міської ради**

***08-09 травня 2015 року***

1.6. міські  урочистості з нагоди  70-ої річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ої річниці завершення Другої світової війни

***09 травня 2015 року, центральна площа міста,***

***початок о 10.00***

1.7. святковий концерт, пригощання «Солдатською кашею» ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань, які проживають у місті Переяславі-Хмельницькому

**відділ культури і туризму,управління економіки, управління соціального захисту населення міської ради, центр соціального захисту пенсіонерів та інвалідів, міська рада ветеранів**

***09 травня 2015 року, НЦК «Зустріч», початок об 12.00***

1.8. фестиваль-змагання з повітроплавання на «Кубок Переяслава-Хмельницького» та переліт «Пам’яті»

**відділ культури і туризму міської ради, управління економіки виконкому міської ради**

***08-10  травня 2015 року***

1.9. фотовиставку, презентацію друкованої літератури Переяслав-Хмельницького відділення Благодійного фонду «Взаєморозуміння і толерантність»

**відділ освіти міської ради, Переяслав-Хмельницьке відділення Благодійного фонду «Взаєморозуміння і толерантність»**

***08-10  травня 2015 року***

**2. Організувати:**

2.1. виставки творів мистецтв, фотографій та плакатів воєнних років, документів та архівних матеріалів у музеях, мемуарної та історичної літератури в бібліотеках навчальних закладів

**НІЕЗ «Переяслав», архівний відділ виконкому міської ради,**

**відділ освіти, відділ культури і туризму, управління соціального захисту населення міської ради**

***травень 2015 року***

2.2. проведення  обстеження  матеріальних  та  соціально-побутових  умов  проживання  учасників  бойових  дій  1941-1945  років з  метою  надання  матеріальної  та  натуральної  допомоги

**управління соціального захисту населення міської ради,**

**центр  соціального  захисту  пенсіонерів  та  інвалідів**

***травень 2015 року***

 2.3. роботу  учнівських  та  молодіжних  волонтерських  загонів  для  надання соціально-побутових  послуг  ветеранам, пошукової діяльності

**відділ  освіти  міської ради**

***травень  2015  року***

2.4. вручення ветеранам Другої світової війни продуктових наборів

**управління соціального захисту населення міської ради,**

**центр  соціального  захисту  пенсіонерів  та  інвалідів,**

**міська рада ветеранів**

***до 09 травня 2015 року***

2.5. упорядкування та утримання у належному стані місць проведення загальноміських заходів, меморіалів, пам’ятників, братських могил та інших місць поховань загиблих захисників Вітчизни та мирного населення, меморіальних дощок, музеїв, кімнат бойової слави

**ВУКГ, ВУЖКГ, відділ культури і туризму, відділ освіти,**

**управління соціального захисту населення міської ради**

***постійно***

2.6. акцію безкоштовного перевезення ветеранів Великої Вітчизняної війни фірмами таксі до місць проведення заходів

**управління економіки**

***08-09 травня 2015 року***

**3. Забезпечити:**

3.1. організацію поїздок ветеранів Великої Вітчизняної війни та членів їх сімей місцями бойової слави на території області та України

**управління соціального захисту населення, відділ культури і туризму міської ради**

***травень 2015 року***

3.2. відповідно  до  законодавства  проведення щорічного медичного обстеження і диспансеризації ветеранів війни та у разі потреби їх госпіталізацію в першочерговому порядку, надання  путівок  на  санаторно-курортне  лікування

**управління соціального захисту населення міської ради,**

**центральна  районна  лікарня**

***протягом  2015  року***

3.3. участь ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань, які проживають у місті Переяславі-Хмельницькому, в проведенні урочистостей, мітингів  та масового театралізованого концертного дійства на центральній  площі міста

**управління соціального захисту населення міської ради,**

**міська рада ветеранів**

***08-09 травня 2015 року***

 3.4. широке висвітлення у  засобах  масової  інформації  сторінок  історії  Великої  Вітчизняної  війни, тематичних рубрик  та  заходів з відзначення 70-ої річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ої річниці завершення Другої світової війни

**відділ інформації, газети «Переяславська Рада», «Вісник Переяславщини», ТРК «Альта», міська рада ветеранів**

***травень 2015 року***

3.5. покладення вінків, гірлянд, корзин з квітами до пам’ятних знаків та могил загиблих під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років у місті Переяславі – Хмельницькому

**фінансово-господарчий відділ виконкому міської ради , відділ культури і туризму, управління соціального захисту населення міської ради**

***08-09 травня 2015 року***

3.6. роботу музею-діорами «Битва за Дніпро восени 1943 року» під час святкових заходів та безкоштовне відвідування музею ветеранами Великої Вітчизняної війни

**НІЕЗ «Переяслав»**

***08-10 травня 2015 року***

3.7. чергування почесної варти та участь салютової групи біля Меморіального кургану Слави та Братської могили (центральний парк) під час заходів

**центр зв’язку та управління ДСНС України,**

**6-й навчальний полк 169 навчального центру**

***08-09 травня 2015 року***

3.8. святкове оформлення вулиць міста, місць проведення заходів (Меморіальний курган Слави, центральна площа)

**ВУКГ**

***08-09 травня 2015 року***

3.9. вручення квітів ветеранам Великої Вітчизняної війни (50 осіб учнів загальноосвітніх навчальних закладів)

**відділ освіти міської ради**

***09 травня 2015 року***

3.10. узагальнення інформації по заходах з підготовки та відзначення у місті Переяславі-Хмельницькому 70-ої річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ої річниці завершення Другої світової війни, висвітлення на сайті міської ради в мережі Інтернет.

**організаційний відділ, відділ інформації виконкому міської ради**

***впродовж травня 2015 року***

3.11. у місцях проведення заходів з відзначення у місті Переяславі-Хмельницькому 70-ої річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ої річниці завершення Другої світової війни:

 - медичне супроводження та належний санітарно-епідемічний нагляд

**управління соціального захисту населення міської ради,**

**КЗ «Переяслав-Хмельницька екстрена медична допомога»** ***травень 2015 року***

  -  охорону громадського порядку та дотримання вимог безпеки дорож­нього руху,

попередження надзвичайних ситуацій

**Переяслав –Хмельницький МВ ГУ МВС України в**

**Київській області, відділення ДАІ, Переяслав-**

**Хмельницький районний сектору ГУ ДСНС України в**

**Київській області**

***08-09 травня 2015 року***

**Керуюча справами виконкому Т.Д. Швидка**

ДОДАТОК 3

до розпорядження міського голови

від 27.04.2015  № 38/7-10

**Список відповідальних осіб**

**за виконання плану заходів з нагоди відзначення 70-ої річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ої річниці завершення Другої світової війни**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **з\п** | **Назва заходу** | **Термін** | **Відповідальні** |
|  | Організація проведення засідань оргкомітету | 22.04.  05.05 | Губенко В. В.  Курило А.М. |
|  | Забезпечення ознайомлення зі змістом розпорядження | до 06.05 | Курило А.М.  Брень В.П.  Стригун О.М. |
| 1. Вст | Встановлення сцени на центральній площі | до 29.04. | Фесенко А. І.  Легкодух О. В.  Курило А. М. |
|  | Оформлення сцени на центральній площі міста | до 09.05 | Курило А.М.  Фесенко А. І.  Легкодух О. В. |
|  | Впорядкування Братських могил, пам’ятних знаків  загиблим воїнам під час Великої Вітчизняної війни | до 07.05 | СаверськийВ.В.  Фесенко А. І.  Долгоносов М.К.  Ярмоленко П. М.  Гуща М. В.  Миздренко Є. П.  Чорний О. М. |
|  | Вручення учасникам бойових дій, інвалідам війни, вдовам загиблих фронтовиків матеріальної допомоги, продуктових наборів, вітальних листівок | до 09.05 | Гуща М. В.  Миздренко Є. П. |
|  | Запрошення ветеранів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій, воїнів – інтернаціоналістів, учасників АТО на святкові заходи, присвячені 70-ій річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ій річниці завершення Другої світової війни | до 07.05 | Гуща М. В.  Миздренко Є. П. |
|  | Благоустрій території міста,  доріг, фасадів будинків до Дня Перемоги | до 08.05. | Погорєлий М.А.  Саверський В. В.  Фесенко А. І.  Легкодух О. В.  Долгоносов М. К |
|  | Святкове оформлення міста:  -прикрашення міста прапорцями,  - встановлення тумб:   * на Меморіальному кургані Слави, * на центральній площі міста | 08.05  08.05 (9.30)  09.05 (9.00) | Легкодух О. В.  Артюх О. В. |
|  | Тематичні виховні години, лінійки, зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни у загальноосвітніх навчальних закладах | до 08.05 | Ярмоленко П.М.  Козій В.В.  Лопата М.П.  Коцур В.П. |
|  | Змагання з настільного тенісу у ЗОШ № 7 (10.00),  з шахів у районному Будинку культури(11.00) | 09.05 | Мільгевський В. М.  Буряк Л. І. |
|  | Мітинги з нагоди Дня памяті та примирення, покладання квітів до Братських могил та пам’ятних знаків у мікрорайонах «Борисівка» і «Трубайлівка», Меморіального кургану Слави. | 08.05 | Курило А. М.  Гуріна В.П. |
|  | Розсилка телефонограм-запрошень по підприємствах | до 07.05 | Брень В.П.  Коваленко В. О. |
|  | Забезпечення покладання квітів до Меморіалу Слави під час об’їзду місць поховань та пам’ятних знаків | 08.05 | Гуща М. В.,  Курило А.М. |
|  | Запалення вічного вогню на Меморіалі Слави | 08-09.05 | Казмірук С.Р. |
|  | Транспортне перевезення ветеранів Великої Вітчизняної війни | 08-09.05 | Гуща М.В.  Коцур В.П. |
|  | Виготовлення гірлянди для покладання до Братської могили. Забезпечення квітами і стрічками | 09.05 | Ярмоленко П.М.  Одинець В. В.  Курило А.М. |
|  | Виготовлення вінка для покладання на води Дніпра під час перельоту «Пам’яті» на теплових аеростатах | 07.05 | Ярмоленко П.М.  Кондусь В.І. |
|  | Озвучення та музичне забезпечення святкових заходів на Меморіальному кургані Слави, на центральній площі міста | 08-09.05 | Курило А. М.  Івановський О.А. |
|  | Встановлення  та прибирання стільців, лавочок на центральній площі | 09.05 (з 8.30) | Курило А.М.  Саверський В.В.  Мільгевський В.М.  Лопата М. П. |
|  | Чергування біля лавочок (місця для ветеранів) | 09.05 (з 09.30) | Саверський В.В.  Мільгевський В.М.  Вітківський О. О.  Пурденко П.Л. |
|  | Забезпечення участі салютової групи,  почесної варти (4 осіб) | 08-09.05 (9.30) | Мартинов С.Г.  Чорний О.М. |
|  | Збір та соціальний супровід ветеранів | 09.05 | Борисюк Л.М.  Лой К. І.  Кучеренко С.Ю.  Миздренко Є. П. |
|  | Забезпечення учнів для вручення ветеранам квітів (50 учнів) | 09.05 | Ярмоленко П. М. |
|  | Сценарій проведення мітингу, урочистостей, присвячених 70-ій річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ій річниці завершення Другої світової війни | до 07.05 | Курило А. М.  Івановський О.А. |
|  | Замовлення корзин квітів із написами | до 07.05 | Швидка Т. Д. |
|  | Список виступаючих на святкових заходах | до 07.05 | Губенко В. В.  Швидка Т. Д.  Гуща М.В. |
|  | Забезпечення розміщення учасників заходу на центральній площі міста та формування колони на покладання квітів до Братської могили | 09.05 | Мартинов С.Г.  Мільгевський В.М.  Лой К. І.  Борисюк Л.М.  Кучеренко С. Ю. |
|  | Приготування солдатської каші | 09.05 (до 11.30) | Гуща М. В.  Римар М.А. |
|  | Накривання святкових столів для ветеранів, обслуговування святкового обіду | 09.05 | Гуща М. В.  Лопата М. П. |
|  | Відео та музичне забезпечення, оформлення залу НЦК «Зустріч», ведення та концертна програма для ветеранів Великої Вітчизняної війни | 09.05 | Курило А.М.  Гуріна В.М. |
|  | Участь художньої самодіяльності ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Г.С.Сковороди» у святковій концертній програмі | 09.05 | Коцур В.П.  Іващенко А. В. |
|  | Театралізоване дійство та концертна програма (сценарій, ведення, концертна програма) | 09.05 | Губенко В.В.  Курило А. М. |
|  | Організація виставки Переяслав-Хмельницького відділення Міжнародної громадської організації «Міжнародний фонд «Взаєморозуміння і толерантність» | 09.05 | Ковальська А.В. |
|  | Організація роботи музеїв НІЕЗ «Переяслав» | 08-09.05 | Лукашевич О.М. |
|  | Святковий радіоефір | 09.05 з 11.00 до 21.00 | Курило А. М.  Максименко О.М. |
|  | Забезпечення охорони правопорядку під час проведення святкових заходів | 08-09.05 | Токарський В.В.  Мартинов С.Г. |
|  | Обмеження руху автотранспорту під час проведення урочистостей на центральній площі міста, на Меморіальному кургані Слави | 08-09.05 | Нестеренко Р.І. |
|  | Узгодження руху автотранспорту під час святкових заходів, організація акції від фірм таксі «Таксі для ветерана» | 08-09.05 | Устич Н. М. |
|  | Фестиваль-змагання з повітроплавання на теплових аеростатах на «Кубок Переяслава-Хмельницького», переліт «Пам’ять» | 09.05 | Погорєлий М.А.  Губенко В.В.  Курило А.М.  Гуріна В.М.  Устич Н.М.  Ярмоленко П.М. |
|  | Забезпечення чергування карети швидкої допомоги під час урочистих заходів біля Меморіального кургану Слави та  на центральній площі міста | 08-09.05 (з 10.00) | Пархоменко В.К. |
|  | Організація відвідування ветеранів у КЗ «Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня» | до 09.05 | Якименко В.Г.  Філоненко В.І. |
|  | Забезпечення висвітлення проведення заходів | 01.05-09.05 | Стригун О. М.  ЗМІ |
|  | Підготовка узагальненої інформації про проведені заходи для Київської ОДА та на сайт міста | 13.05 | Швидка Т.Д.  Курило  А.М.  Коваленко В.О.  Погребна М.М.  Гуща М.В. |

**Керуюча справами виконкому Т.Д. Швидка**