Додаток 1

                                                                                      до розпорядження міського голови

                                                                                             від 10 вересня 2015 року № 96/7-10

**СКЛАД**

**організаційного комітету з підготовки та відзначення у 2015 році Дня міста Переяслава-Хмельницького та 72-ї річниці визволення від німецько-фашистських загарбників**

|  |  |
| --- | --- |
| Костін Тарас Вікторович | міський голова, голова організаційного комітету |
| Бочарін Петро Петрович | секретар міської ради, заступник голови організаційного комітету |
| Губенко Валентина Валеріївна | заступник міського голови, заступник голови організаційного комітету |
| Гуріна Вікторія Миколаївна | головний спеціаліст відділу культури і туризму міської ради, секретар оргкомітету |
| **Члени оргкомітету:** |   |
| Борисюк Людмила Миколаївна | директор міського  центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  |
| Білоусько Юлія Леонідівна | головний спеціаліст відділу інформації виконавчого комітету міської ради |
| Вітківський Олександр Олегович | в.о.начальника відділу капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради |
| Голованова Раїса Петрівна | депутат міської ради, генеральний директор центру соціального захисту пенсіонерів та інвалідів (за згодою) |
| Гуща Микола Валентинович | начальник управління соціального захисту населення міської ради |
| Дем'яненко Валентина Володимирівна | депутат міської ради, голова постійної комісії з питань освіти, культури, фізкультури та спорту, охорони здоров’я, директор ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 (за згодою) |
| Долгоносов Микола Кіндратович | начальник КП «Виробниче управління житлово-комунального господарства»  (за згодою) |
| Жарко Юлія Миколаївна | начальник фінансового управління міської ради |
| Іващенко Андрій Володимирович | завідуючий соціально-гуманітарним відділом ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» (за згодою) |
| Карпенко Галина Іванівна | редактор газети «Вісник Переяславщини» (за згодою) |
| Коваленко Вікторія Олексіївна | начальник організаційного відділу виконавчого комітету міської ради |
| Ковальська Анелія Віталіївна | директор Будинку освіти (за згодою) |
| Кириченко Алла Іванівна | начальник фінансово-господарського відділу виконавчого комітету міської ради |
| Коцур Віктор Петрович | ректор ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» (за згодою) |
| Кучеренко Світлана Юріївна | начальник відділу у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету міської ради |
| Легкодух Олександр Васильович | начальник цеху «Благоустрій» КП «ВУКГ» (за згодою) |
| Лой Катерина Іванівна | начальник служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради |
| Лопата Микола Петрович | директор ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної освіти» (за згодою) |
| Лукашевич Олексій Михайлович | генеральний директор НІЕЗ «Переяслав» (за згодою) |
| Мільгевський Валерій Миколайович | начальник відділу з питань фізкультури і спорту виконавчого комітету міської ради |
| Мойсєєва-Покришева Любов Василівна | головний архітектор міста |
| Мостовий Микола Васильович | начальник Переяслав-Хмельницького районного сектору ГУ ДСНС України в Київській області (за згодою)     |
| Невертій Іванна Вікторівна | в.о. головного редактора газети «Переяславська Рада» (за згодою) |
| Нестеренко Роман Іванович | начальник відділення ДАІ (за згодою) |
| Мартинов Сергій Георгійович | головний спеціаліст відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради |
| Пархоменко Володимир Костянтинович | головний лікар КЗ «Переяслав-Хмельницька екстрена медична допомога» (за згодою) |
| Погорелий Михайло Анатолійович | перший заступник міського голови |
| Радіоненко Наталія Олексіївна | в.о.начальника відділу підприємництва та споживчого ринку виконавчого комітету міської ради |
| Токарський Валентин Володимирович | начальник Переяслав-Хмельницького міського відділу ГУ МВС України в Київській області (за згодою) |
| Устич Наталія Миколаївна | начальник управління економіки виконавчого комітету міської ради |
| Швидка Тетяна Давидівна | керуюча справами виконавчого комітету міської ради |
| Ярмоленко Олег Олександрович | директор ТРК «Альта» (за згодою) |
| Ярмоленко Петро Миколайович | начальник відділу освіти міської ради |

**Керуюча справами виконкому                                        Т. Д. Швидка**

 Додаток 2

                                                                                      до розпорядження міського голови

                                                                                             від 10 вересня 2015 року № 96/7-10

**ПЛАН**

**підготовки та проведення заходів з нагоди відзначення 20 вересня 2015 року Дня міста Переяслава-Хмельницького «Слався, Переяслав-граде!»  та 72-ї річниці визволення від німецько-фашистських загарбників**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назва заходу | Дата виконання | Відповідальні |
| Надіслати телеграми-запрошення керівництву Київської обласної державної адміністрації, обласної ради, Переяслав-Хмельницької районної адміністрації, районної ради, сусідніх районів | ***до 15 вересня 2015 року*** | *Бочарін П.П., Швидка Т.Д. Гладченко М.Є.* |
| Підготувати макети та виготовити запрошення для офіційних осіб, вітання на бігбордах і сітілайтах, бейджики для членів оргкомітету | ***до 15 вересня 2015 року*** | *Швидка Т. Д., Стригун О. М..* |
| Підготувати макети та виготовити програми та афіші святкових заходів | ***до 15 вересня 2015 року*** | *Губенко В. В.,**Гуріна В.М.* |
| Підготувати списки запрошених на урочистості | ***до 18 вересня 2015 року*** | *Швидка Т.Д., Брень В.П., Коваленко В. О.* |
| Вирішити організаційні питання щодо святкового оформлення міста напередодні свята (ремонт накриття сцени, прикріплення прапорів, гасел з привітаннями, встановлення тумб з прапорами) | ***19-20 вересня 2015 року*** | *ПогорелийМ.А.,*  *ФесенкоА.І., Долгоносов М.К.* |
| Підготувати флагштоки для підняття прапорів держави, міста, міст-побратимів | ***18-20 вересня 2015 року*** | *ПогорелийМ.А.,*  *ФесенкоА.І.*, *Долгоносов М.К.* |
| Провести роботи з благоустрою пам’ятних знаків, присвячених визволенню Переяслава-Хмельницького від німецько-фашистських загарбників: Братська могила у центральному парку міста,  пам’ятний знак «Танк» на честь воїнів-танкістів 3-ї танкової армії І-го Українського фронту (вул. Новокиївське шосе), Меморіальний курган Слави (проспект Червоноармійців) | ***до 15 вересня 2015 року*** | *ПогорелийМ.А.,*  *Вітківський О.О.**Фесенко А.І.,**Легкодух О.В.* |
| Висвітлити у засобах масової інформації та на сайті виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради програму заходів  | ***До17 вересня 2015 року*** | *Стригун О. М.,* *Ярмоленко О. О.,* *Карпенко Г. І.,* *Невертій І. В.* |
| Запросити митців, організувати та провести виставку-ярмарок «Мистецький узвіз Переяслава» | ***20 вересня 2015 року*** | *Гуріна В.М.,**Рашева В.П.* |
| Організувати зустріч офіційних делегацій | ***19-20 вересня 2015 року*** | *БочарінП.П., ШвидкаТ.Д., Губенко В. В.* |
| Розмістити атракціони, надувні гірки, електромобілі на центральній площі міста та у парку імені Тараса Шевченка | ***20 вересня 2015 року*** | *Радіоненко Н.О.* |
|  Провести заходи по встановленню наметів, стільців, лавок на центральній площі міста | ***20 вересня 2015 року*** | *ПогорелийМ.А.,*   *Вітківський О.О., УстичН.М,* *Лопата М. П.* |
| Забезпечити чергування біля наметів для почесних гостей та ветеранів під час проведення урочистостей | ***20 вересня 2015 року*** | *БерезовийВ.С., Мільгевський В.М.* |
| Організувати на центральній площі виставку «Рідному місту присвячуємо…» від місцевих підприємств-виробників, закладів освіти, НІЕЗ «Переяслав», ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький ЦПТО»,  Переяслав-Хмельницького відділення фонду «Взаєморозуміння і толерантність»  | ***20 вересня 2015 року*** | *Погорелий М.А.,* *Губенко В.В.,**Ярмоленко П.М.,**Устич Н.М., Радіоненко Н.О., Лукашевич О.М.,**Коцур В.П., Ковальська А.В.,*  |
| Провести спортивні заходи: відкриту першість міста  із швидких шахів, велопробіг, «Веселі старти», змагання з гирьового спорту | ***20 вересня 2015 року*** | *Мільгевський В. М., Буряк Л. І., Михайловський В.М.* |
| Забезпечити роботу виїзної торгівлі під час святкових заходів та ярмарку «Гостинний Переяслав» у парку ім. Тараса Шевченка | ***20 вересня 2015 року*** | *Радіоненко Н.О.* |
| Забезпечити святкове оформлення сцени | ***20 вересня 2015 року*** | *Гуріна В.М.,**Івановський О.А.,**Долгоносов М.К.,**Фесенко А.І.* |
| Забезпечити музичне та світлове обладнання проведення святкових заходів з нагоди Дня міста «Слався, Переяслав-граде!» | ***20 вересня 2015 року*** | *Гуріна В.М.,**Івановський О.А.* |
| Забезпечити почесну варту та салютову групу біля Братської могили | ***20 вересня 2015 року*** | *Мартинов С.Г.* |
| Провести мітинг «Пам'ять у серці живе», присвячений вшануванню пам’яті загиблих визволителів Переяслава від німецько-фашистських загарбників, а також вшануванню учасників війни та партизанського руху, покладання квітів до Братської могили | ***20 вересня 2015 року*** | *Губенко В. В.,* *Івановський О.А.,**Ковальська А.В.* |
| Підготувати вінок, гірлянду,  корзини квітів зі стрічками на покладання до Братської могили, пам’ятного знаку героям Букринського плацдарму, Меморіалу Слави | ***До 20 вересня 2015 року*** | *Швидка Т.Д., Кириченко А.І., Гуща М. В., Ярмоленко П.М.* |
| Запросити та сформувати колони представників установ, організацій, жителів міста для покладання квітів до Братської могили | ***20 вересня 2015 року*** | *Мартинов С. Г.,**Вітківський О.О.* *Лой К. І.* |
| Підготувати сценарій проведення  урочистостей та святкового концерту на центральній площі до Дня міста | ***До 18 вересня 2015 року*** | *Губенко В. В.**Гуріна В.М.,**Івановський О.А.* |
| Сформувати список виступаючих під час урочистостей на центральній площі міста | ***20 вересня 2015 року*** | *Швидка Т. Д.,* *Губенко В. В.,* *Коваленко В. О.,* *Брень В. П.* |
| Провести конкурс на краще привітання з Днем міста | ***12-20 вересня 2015 року*** | *Гуріна В.М.,**Стригун О.М.* |
| Організувати зустріч представників офіційних делегацій із міст-сусідів, почесних гостей та запрошених (реєстрація, закріплення відповідальних)  | ***20 вересня 2015 року*** | *Бочарін П. П.,* *Губенко В. В.,* *Швидка Т. Д.**Брень В. П.,* *Коваленко В. О.* |
| Вшанувати ветеранів Великої Вітчизняної війни, учасників партизанського руху, воїнів-визволителів міста Переяслава-Хмельницького у 1943-му році подарунками та квітами; передбачити надання одноразової матеріальної допомоги непрацюючим Почесним громадянам міста | ***20 вересня 2015 року*** | *Губенко В. В.,* *Бочарін П. П.,* *Голованова Р.П.,* *Гуща М. В.,* *Миздренко Є. П.,**Коваленко В.О.,**Кириченко А.І.* |
| Вирішити питання щодо церемонії вручення знаку «Почесний громадянин міста» (нагороди, квіти, подарунки)  | ***20 вересня 2015 року*** | *Бочарін П.П.,* *КириченкоА.І., БреньВ.П., Коваленко В.О.*  |
| Вирішити питання щодо церемонії вручення нагрудного знаку «Учасник АТО» |  ***20 вересня 2015 року*** | *Губенко В.В.,**Гуща М.В.,**Чорний О.М.* |
| Підготувати списки по відзначенню кращих громадян міста грамотами, квітами, подарунками, забезпечити їх присутність на святі та вручення |  ***20 вересня 2015 року*** | *Швидка Т. Д., Брень В.П., Гладченко М. Є.,Коваленко В.О., Кириченко А.І.*  |
| Організувати зустрічі колективів художньої самодіяльності, артистів естради (розміщення, харчування) та їх виступи під час святкових заходів | ***20 вересня 2015 року*** | *Губенко В. В.,* *Гуріна В.М.,**Івановський О.А.* |
| Підготувати територію парку імені Тараса Шевченка для організації центру розваг (вивезення сміття, ремонт лавочок, ремонт паркану, встановлення урн, освітлення паркової зони) | ***До 20 вересня 2015 року*** | *Погорелий М.А.,**Івановський О.А.,**Фесенко А. І., Долгоносов М. К.* |
| Провести заходи з благоустрою та прибирання міста до свята | ***До 20вересня 2015 року***  | *Погорелий М.А.,**Вітківський О.О.,**Фесенко А.І., Долгоносов М.К.,**керівники установ, організацій міста, власники магазинів, тимчасових споруд* |
| Організувати та провести святкову дитячу програму «Хай сонцю і квітам всміхаються діти!» у парку ім. Тараса Шевченка,  | ***20 вересня 2015 року*** | *Кучеренко С. Ю.,* *Борисюк Л.М* |
| Забезпечити підключення електропостачання для озвучення святкових заходів та освітлення вулиць міста | ***20 вересня 2015 року*** | *Богуш П. П.,* *Долгоносов М.К.* |
| Забезпечити участь волонтерів для допомоги у проведенні заходів впродовж дня | ***20 вересня 2015 року*** | *Кучеренко С. Ю.,* *Борисюк Л.М,* *Івановський О.А.* |
| Організувати та провести  ІV міський зліт першокласників | ***20 вересня 2015 року*** | *Губенко В. В.,* *Ярмоленко П.М.* |
| Організувати та провести святковий вечірній концерт за участю місцевих артистів та запрошених  | ***20 вересня 2015 року*** | *Губенко В. В.,* *Гуріна В.М.,**Івановський О.А.* |
| Забезпечити святковий радіоефір «Переяслав-град!» | ***20 вересня 2015 року*** | *Івановський О.А.,**Максименко О.М.* |
| Забезпечити транспортне перевезення жителів під час проведення свята Дня міста | ***20 вересня 2015 року*** | *Устич Н. М.* |
| Забезпечити охорону громадського порядку, регулювання транспортного руху, чергування карети швидкої допомоги, освітлення вулиць міста | ***20 вересня 2015 року*** | *Токарський В.В.,**Нестеренко Р. І.,**Пархоменко В.К.,**Долгоносов М.К.* |
| Забезпечити фінансування організації та проведення святкових заходів до Дня міста в рамках затверджених кошторисів, відповідно до планів асигнувань на виконання міських програм | ***Вересень 2015 року*** | *Жарко Ю. М., Кириченко А.І.* |
| Передбачити встановлення додаткових урн на центральній площі, у парку ім. Тараса Шевченка  під час проведення святкових заходів та організувати контроль за прибиранням сміття | ***20 вересня 2015 року*** | *Фесенко А. І.,* *Долгоносов М. К.,* |
| Передбачити розміщення програм заходів до Дня міста, демонстрацію фільмів, передач, рекламних роликів, статей, пов’язаних з історією міста Переяслава-Хмельницького, життям відомих людей у програмах ТРК «Альта», на сторінках газет  «Переяславська Рада», «Вісник Переяславщини», на сайті міста | ***Вересень 2015 року*** | *Стригун О.М.,* *Ярмоленко О.О.,* *Невертій І. В.,* *Карпенко Г. І.* |

**Керуюча справами виконкому                                                  Т. Д. Швидка**

**Оголошення**

**про проведення конкурсу**

**на краще привітання з Днем міста**

Якщо ти живеш у Переяславі-Хмельницькому або Переяслав-Хмельницький – твоє рідне місто, привітай його з Днем Народження.

Віршем, піснею, танцем, художньою композицією, добрим словом! З друзями, колегами або поодинці зізнайся в коханні своєму місту і отримай подарунок та грамоту «Патріот міста Переяслава-Хмельницького» за найоригінальніше привітання. Переможця буде оголошено під час святкування Дня міста Переяслава-Хмельницького 20 вересня 2015 року і на головній сцені міста він отримає заслужену нагороду.

Свої зізнання викладайте у коментарі до 19 вересня 2015 року або подайте 20 вересня до оргкомітету (намет звукорежисера), вказавши своє прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону.