ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

# КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

«_22» квітня  2016 року                        		                        	№ 75/7-10_

м. Переяслав-Хмельницький

Про проведення ІV танцювального фестивалю

«Ф’южн» та відкриття туристичного сезону 2016 року
«Переяслав-Хмельницький туристичний запрошує»

На виконання заходів Комплексної програми розвитку культури міста Переяслава-Хмельницького на 2016-2020 роки, Програми розвитку туризму міста Переяслава-Хмельницького на 2014-2016 роки, відповідно затвердженого плану роботи відділу культури і туризму на 2016 рік, керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  з метою забезпечення належної підготовки та проведення ІV танцювального фестивалю «Ф’южн» та відкриття туристичного сезону 2016 року місті Переяславі-Хмельницькому «Переяслав-Хмельницький туристичний запрошує»:

1.  Утворити організаційний комітет з підготовки та проведення ІV танцювального фестивалю «Ф’южн», відкриття туристичного сезону 2016року в місті Переяславі-Хмельницькому «Переяслав-Хмельницький туристичний запрошує» згідно з додатком 1.

2.  Затвердити план основних заходів з підготовки та проведення ІV танцювального фестивалю «Ф’южн», відкриття туристичного сезону 2016 року в місті Переяславі-Хмельницькому «Переяслав-Хмельницький туристичний запрошує»  згідно з додатком 2.

3.  Переяслав-Хмельницькому відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області (Токарський В. В.) забезпечити охорону громадського правопорядку під час проведення заходів та під час репетицій на центральній площі Stunt riding (мотошоу).

4. Відділу інформації виконавчого комітету міської ради (Березовий В. С.), ТРК «Альта» (Ярмоленко О.О.), редакціям газет «Переяславська Рада» (Невертій І.В.), «Вісник Переяславщини» (Карпенко Г.І.) забезпечити висвітлення ходу підготовки та реалізації заходів.

5. Фінансовому управлінню міської ради забезпечити фінансування заходів за рахунок загального обсягу видатків, затверджених для відповідних відділів та управлінь на 2016 рік,  згідно з кошторисними призначеннями.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Губенко В.В..

Перший заступник міського голови                           Г.М.Карнаух

Губенко В. В. 								Жарко Ю. М.

Медведенко Н. І.

Гуріна В. М.

Додаток 1

до розпорядження

Першого заступника міського голови

«_22_» квітня  2016 року№75/7-10_

# ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

з підготовки та проведення у м. Переяславі-Хмельницькому в 2016 році

ІV танцювального фестивалю «Ф’южн», відкриття туристичного сезону

«Переяслав-Хмельницький туристичний запрошує»

| Костін Тарас Вікторович | міський голова, голова організаційного комітету |
| --- | --- |
| Карнаух Григорій Миколайович | перший заступник міського голови, заступник голови організаційного комітету |
| Губенко Валентина Валеріївна | заступник міського голови, заступник голови організаційного комітету |
| Члени оргкомітету: |  |
| Березовий Василь Степанович | начальник відділу інформації виконавчого комітету міської ради |
| Бочарін Петро Петрович | секретар Переяслав-Хмельницької міської ради |
| Буторін Владислав Володимирович | начальник відділу капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради |
| Герасимов Ігор Миколайович | заступник міського голови |
| Гринець Валентина Іванівна | керуюча справами виконкому |
| Гуріна Вікторія Миколаївна | начальник відділу культури і туризму міської ради |
| Жарко Юлія Миколаївна | начальник фінансового управління міської ради |
| Івановський Олександр Андрійович | директор Народного центру культури «Зустріч» (за згодою) |
| Карпенко Галина Іванівна | редактор газети «Вісник Переяславщини» (за згодою) |
| Коцур Віктор Петрович | ректор ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» (за згодою) |
| Кучеренко Світлана Юріївна | начальник відділу у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету міської ради |
| Лой Катерина Іванівна | начальник служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради |
| Лопата Микола Петрович | директор ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної освіти» (за згодою) |
| Лукашевич Олексій Михайлович | в.о. генерального директора НІЕЗ «Переяслав» (за згодою) |
| Мільгевська Валентина Іванівна | в.о. директора міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Переяслав-Хмельницької міської ради |
| Мільгевський Валерій Миколайович | начальник відділу з питань фізкультури і спорту виконавчого комітету міської ради |
| Мостовий Микола Васильович | начальник Переяслав-Хмельницького районного сектору ГУ ДСНС України в Київській області (за згодою) |
| Невертій Іванна Вікторівна | в.о. головного редактора газети «Переяславська Рада» (за згодою) |
| Рашева Владислава Петрівна | головний спеціаліст відділу культури і туризму з питань туризму |
| Слюсар Олександр Миколайович | начальник КП «Виробниче управління житлово-комунального господарства» (за згодою) |
| Токарський Валентин Володимирович | начальник Переяслав-Хмельницькому відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області (за згодою) |
| Устич Наталія Миколаївна | начальник управління економіки виконавчого комітету міської ради |
| Фесенко Анатолій Іванович | начальник виробничого управління комунального господарства (за згодою) |
| Хохлова Лариса Василівна | директор КП «Інформаційно-туристичний центр «Переяславська перлина» (за згодою) |
| Шацький Микола Миколайович | в.о. головний лікар КЗ «Переяслав-Хмельницька екстрена медична допомога» (за згодою) |
| Ярмоленко Олег Олександрович | директор ТРК «Альта» (за згодою) |
| Ярмоленко Петро Миколайович | начальник відділу освіти міської ради |

Заступник міського голови                                              В.В.Губенко

Додаток 2

до розпорядження

Першого заступника міського голови

« 22» квітня  2016 року №_75/7-10___

План основних заходів

з підготовки та проведення у м. Переяславі-Хмельницькому в 2016 році

ІV танцювального фестивалю «Ф’южн», відкриття туристичного сезону «Переяслав –Хмельницький туристичний запрошує»

| № | Назва заходу | Дата, час та місце проведення | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Забезпечення благоустрою та впорядкування місць проведення заходів | до 29 квітня, парк ім. Т. Шевченка, центральний парк, вул. Б. Хмельницького, центральна площа | Буторін В. В. Фесенко А. І. Слюсар О. М. Легкодух О. В. |
|  | Встановлення головної сцени | до 29 квітня, центральна площа | Фесенко А. І. Легкодух О. В. |
|  | Забезпечення участі хореографічних колективів закладів культури, закладів освіти та позашкільних навчальних закладів, хореографічних колективів із Переяслав-Хмельницького району, та міст-сусідів у ІV танцювальному фестивалі «Ф’южн» (відбірковий тур, гала-концерт) | до 25 квітня | Гуріна В. М. Ярмоленко П. М. Івановський О. А. |
|  | Проведення відбіркового туру ІV танцювального фестивалю «Ф’южн» | 27 квітня, з 10.00 НЦК «Зустріч» | Гуріна В. М. Івановський О. А.. |
|  | Встановлення тумб з прапорами | 03 травня з 10.00 центральна площа | Фесенко А. І. Легкодух О. В. |
|  | Забезпечення участі майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, художників у виставці-ярмарку «Мистецький узвіз Переяслава» | 03 травня, з 12.00 парк ім. Т. Г. Шевченка | Гуріна В. М. Рашева В. П. |
|  | Забезпечення озвучення заходу | 03 травня, з 11.00 центральна площа | Івановський О. А. |
|  | Забезпечення виставки-презентації туристичних фірм, ІТЦ «Переяславська перлина», Клубу юних моряків, НІЕЗ «Переяслав», ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», ЦПТО, проведення майстер-класів | 03 травня, з 12.00 – 16.00 центральна площа | Гуріна В. М. Ярмоленко П. М. Рашева В. П. Хохлова Л. В. Лукашевич О. М. Коцур В. П. |
|  | Забезпечення облаштувань місць (столи, стільці) для роботи туристичної виставки, виставки-ярмарку «Мистецький узвіз Переяслава» | 03 травня, 10.30-16.00 центральна площа, парк ім. Т. Шевченка | Івановський О. А. Рашева В. П. Ярмоленко П. М. |
|  | Проведення урочистого відкриття туристичного сезону | 03 травня, 14.00 центральна площа | Губенко В. В. Гуріна В.М. |
|  | Організація та проведення гала-концерту ІV танцювального фестивалю «Ф’южн», нагородження учасників фестивалю. Виступи гостей фестивалю. | 03 травня, 14.30-18.00 центральна площа | Гуріна В.М. Рашева В. П. |
|  | Організація та проведення Stunt riding (мотошоу) | 03 травня, 13.30 центральна площа | Гуріна В.М. Івановський О. А. |
|  | Забезпечення святкової торгівлі від підприємців «Завжди раді гостям» | 03 травня, 11.00-19.00 парк ім. Т. Шевченка | Гуріна В.М. |
|  | Організація роботи дитячих гірок, атракціонів | 03 травня, 11.00-22.00 парк ім. Т. Шевченка, центральна площа | Гуріна В. М. Івановський О. А. |
|  | Забезпечення проведення майстер-класів із спортивного туризму | 03 травня, Парк ім. Т.Г. Шевченка з 13.00 | Ярмоленко П. М. Близнюк А.І. |
|  | Забезпечення проведення спортивних змагань із силових видів спорту | 03 травня, з 12.40 Парк ім. Т.Г. Шевченка | Мільгевський В. М. Буряк Л. І. |
|  | Забезпечити проведення квесту «Чи знаю я своє місто?» | 03 травня з 12.30 | Губенко В.В. Ярмоленко П. М. Товкун Н. І. Мільгевська В.І. Кучеренко С.Ю. |
|  | Забезпечити проведення екскурсій містом на кінних каретах для жителів та гостей міста | 03 травня з 12.00 до 14.00 | Рашева В. П. |
|  | Забезпечення роботи художників на відкритій території | 03 травня, з 12.00 парк ім. Т. Г. Шевченка, центральна площа | Рашева В. П. |
|  | Забезпечення встановлення урн та посилення контролю за прибиранням сміття | 03 травня, парк ім. Т. Шевченка, центральний парк, центральна площа | Фесенко А. І. Слюсар О. М. |
|  | Приведення в належний санітарний вигляд громадської вбиральні | до 29 квітня центральний парк міста | Легкодух О. В. |
|  | Забезпечення охорони громадського порядку під час проведення генеральної репетиції Stunt riding (мотошоу) та святкових заходів | 29 квітня, 03 травня, центральна площа | Токарський В.В. Гуріна В. М. |
|  | Забезпечення регулювання транспортного руху, чергування карети швидкої допомоги, освітлення вулиць міста під час проведення заходів | 03 травня, центральна площа, вулиці міста | Токарський В.В. Шацький М. М. |
|  | Забезпечення роботи волонтерів під час святкових заходів | 03 травня, 09.00 16.00 19.00 | Губенко В. В. Гуріна В. М. Лопата М. П. |

Заступник міського голови                                           В.В.Губенко